## Template GANTT Chart
Début du projet : | 2020-01-06 | 7 | H3:Z21 | Aujourd'hui : | 2020-01-06
Project | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Progression | Equipe | Couleur | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27
Phase d'initialisation | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 7 | 90 |  | tomato | 90
Cahier des charges | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 7 | 80 | Vivian | tomato | 80
Diagramme de Gantt | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 7 | 100 | Vivian - Charles | tomato | 100
Phase de lancement | 2020-02-10 | 2020-04-13 | 63 | 0 |  | orange | [5 empty] | 0
Spécificités fonctionnelles | 2020-02-10 | 2020-04-13 | 63 | 0 | Vivian - Charles | green | [5 empty] | 0
Spécificités techniques | 2020-02-10 | 2020-04-13 | 63 | 0 | Vivian - Charles | green | [5 empty] | 0
Phase de conception | 2020-01-06 | 2020-04-13 | 98 | 44 |  | gold | 44
Zoning - Arborescence | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 7 | 50 | Vivian - Charles | gold | 50
Schéma relationnel | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 7 | 100 | Charles | gold | 100
Dictionnaire des données | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 7 | 70 | Charles | gold | 70
Diagramme des cas | 2020-02-17 | 2020-04-13 | 56 | 0 | Vivian - Charles | gold | [6 empty] | 0
Diagramme de séquences | 2020-02-17 | 2020-04-13 | 56 | 0 | Vivian - Charles | gold | [6 empty] | 0
Phase de production | 2020-01-13 | 2020-04-13 | 91 | 12.5 |  | skyblue |  | 12.5
Développement de l'application | 2020-01-13 | 2020-02-17 | 35 | 0 | Vivian - Charles | skyblue |  | 0
Modelisation de la base de données | 2020-01-13 | 2020-02-17 | 35 | 50 | Vivian - Charles | skyblue |  | 50
Tests | 2020-02-17 | 2020-03-09 | 21 | 0 | Vivian - Charles | skyblue | [6 empty] | 0
Déploiement | 2020-03-30 | 2020-04-13 | 14 | 0 | Vivian - Charles | skyblue | [12 empty] | 0
Phase d'exploitation | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 7 | 0 |  | violet | [14 empty] | 0
Documentation utilisateur | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 7 | 0 | Vivian - Charles | violet | [14 empty] | 0
⊕ Pour créer une nouvelle tâche faites un copier/coller.
Note on B1: Double-cliquez sur cette case pour définir la date de début du calendrier.
Note on C1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on D1: Choisissez la plage du calendrier.
Note on D2: La durée en jours s'ajuste automatiquement en fonction des dates de début et de fin.
Note on E2: Indiquez la complétion d'une tâche et sa couleur s'ajustera automatiquement.
Note on G2: Pour sélectionner la couleur de votre graph utilisez les noms de la liste suivante : https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp